# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

# (DỰ THẢO)

| Nội dung: | Nhóm chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học” để cải thiện an ninh sinh kế, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến sản phẩm và nghiên cứu, tiếp cận thị trường cho sản phẩm mô hình. |
| --- | --- |
| Tư vấn: | Nhóm, gồm 02 chuyên gia tư vấn: 01 tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học” và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến; 01 tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường cho sản phẩm mô hình. |
| Địa điểm thực hiện: | Lào Cai |
| Thời gian | Không liên tục từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020 |

- Thông tin chung

Hội LHPN Việt Nam

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam và phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới. Với vai trò đó, Hội LHPN Việt Nam chủ yếu tập trung vào các hoạt động nâng cao vai trò, địa vị của người phụ nữ trong xã hội, đặc biệt đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 đã xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm - đó là “Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”. Hội nhận thức rõ hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH có mối quan hệ tương quan, tác động ảnh hưởng qua lại nhất là trong bối cảnh BĐKH diễn ra nhanh chóng.

Hệ thống tổ chức của Hội gồm 4 cấp từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện tới cấp xã với khoảng 19 triệu hội viên trên khắp cả nước với mạng lưới cơ sở rộng khắp và đội ngũ cán bộ các cấp có trách nhiệm, tận tâm với phong trào. Vì vậy, Hội có lợi thế lớn trong việc thu thập, điều tra thông tin; thấu hiểu các nhu cầu của phụ nữ, có thể truyền tải các thông điệp và triển khai các hoạt động kịp thời các vùng miền.

Bối cảnh Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất và bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) và thiên tai. Với phần lớn dân số sống ở các lưu vực sông thấp và vùng duyên hải, ước tính hơn 70% dân số đang có nguy cơ phải đối mặt với nhiều dạng hiểm họa. Bão và lũ lụt là những thiên tai thiên nhiên thường xuyên và nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến Việt Nam. Những loại hình thiên tai cực đoan xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, gây thiệt hại lớn tới cuộc sống của người dân và ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế.

Báo cáo Đánh giá chung Quốc gia của Liên Hợp Quốc năm 2015 về những thay đổi bối cảnh ở Việt Nam khi giới thiệu các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đã phát hiện thấy rằng: những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, thanh niên, cộng đồng địa phương và cộng đồng yếu thế cần được bảo vệ khỏi tác động của BĐKH. Mối đe dọa ngày một gia tăng của BĐKH có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, về cả hoạt động sản xuất và vấn đề sinh nở. Sự bất bình đẳng giới và các cấu trúc xã hội hiện có gây nên tình trạng dễ bị tổn thương và suy giảm năng lực của người dân khi ứng phó với các tác động của BĐKH và thiên tai.

Bên cạnh đó, hầu hết phụ nữ nông thôn mới chỉ tham gia vào canh tác nông nghiệp hộ nhỏ và nông nghiệp tự cung tự cấp, ít có khả năng tiếp cận thông tin, nguồn lực, tín dụng, thị trường, dịch vụ đào tạo nghề và khuyến nông, đặc biệt là đối với những phụ nữ xuất thân từ hộ nghèo và DTTS. Điều này làm hạn chế khả năng thích ứng và năng lực chống chịu và phục hồi với BĐKH của họ.

Vì thế, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai Dự án “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” với hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UN Women nhằm hỗ trợ những đối tượng phụ nữ dễ bị tổn thương trong ứng phó với BĐKH và RRTT thông qua phát triển các mô hình sinh kế có khả năng chống chịu, hướng tới nâng cao năng lực kinh tế và năng lực nói chung cho họ.

Cụ thể, nhằm triển khai mô hình sinh kế “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế”, Ban Quản lý Dự án tuyển nhóm chuyên gia trong nước, gồm 01 tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế”và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến; và 01 tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường cho sản phẩm mô hình.

- Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể của hoạt động tư vấn là nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế” và nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại cho sản phẩm của mô hình.

- Nội dung và kế hoạch công việc

Để thực hiện mục tiêu tổng thể của hoạt động, các nội dung và kế hoạch cụ thể của hoạt động hỗ trợ kỹ thuật gồm:

| Nội dung | Địa điểm và Thời gian |
| --- | --- |
| Tìm hiểu về phương pháp chăn nuôi, chế biến hiện tại của bà con và nghiên cứu, tài liệu hóa cách thức, quy trình triển khai mô hình và kỹ thuật chăn nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học, phối hợp khảo sát nhu cầu và thành lập tổ nhóm. | Lào Cai/Tại nhà 08 ngày |
| Tập huấn ToT về việc triển khai mô hình chăn nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học, thực hành quy trình an toàn và thân thiện với môi trường. | Lào Cai 01 ngày/Tháng 05-2020 |
| Hỗ trợ cán bộ địa phương, nhóm nòng cốt và giám sát về mặt kỹ thuật trong quá trình triển khai mô hình, bao gồm nhưng không hạn chế việc: tư vấn về các công cụ, dụng cụ (kèm các thông số kỹ thuật)cần thiết mua sắm trong quá trình chăn nuôi, chế biến sản phẩm | Tại nhà 06 ngày |
| Tiến hành nghiên cứu và hướng dẫn xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm. | 05 ngày/Tại nhà |
| Khảo sát, nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của mô hình và kết nối tiêu thụ | Tại nhà/1 địa điểm bất kỳ có nơi thu mua 07 ngày |
| Tổ chức khóa đào tạo về kỹ năng tiếp thị, kỹ năng kinh doanh cho nhóm nòng cốt và các cán bộ tại địa phương | Lào Cai 01 ngày |
| Ghi chép quá trình triển khai mô hình với các khó khăn, thuận lợi, bài học kinh nghiệm, và tài liệu hóa quy trình và xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ, Trung tâm Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy trì và nhân rộng mô hình (Bao gồm cả cách thức thực hiện, tư vấn kỹ thuật, kỹ năng tiếp thị, kinh doanh, tăng cường kết nối thị trường...) | Tại nhà 07 ngày |
| Tham gia, và hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức hội thảo kết nối các nhóm nòng cốt với những người mua tiềm năng để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và tạo kết nối thị trường cho mô hình sinh kế | Hà Nội 01 ngày |
| Tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Khuyến nông ở cấp địa phương để mở rộng mô hình sinh kế | Lào Cai 01 ngày |
| Tổng | 37 ngày |

Lưu ý: Ngày chính xác sẽ được xác định và sửa đổi linh hoạt dựa trên tiến độ thực hiện mô hình sinh kế.

Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn phải tham dự các cuộc gọi và cuộc họp trực tuyến theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án và các đối tác.

Nhiệm vụ/Trách nhiệm cụ thể của các vị trí (bao gồm, nhưng không hạn chế)

# Vị trí 1: Chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế” và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến cho sản phẩm mô hình (01 chuyên gia)

- Định hướng toàn bộ quá trình công việc của nhóm tư vấn;

- Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh Lào Cai và cán bộ khuyến nông địa phương trong quá trình triển khai mô hình;

- Tìm hiểu về cách thức, phương pháp chăn nuôi, chế biến gà của chị em phụ nữ địa phương; phối hợp với Hội LHPN Lào Cai khảo sát nhu cầu và thành lập tổ nhóm;

- Nghiên cứu và tài liệu hóa cách thức, quy trình triển khai mô hình và kỹ thuật chăn nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học tại Lào Cai;

- Tập huấn ToT hướng dẫn triển khai mô hình nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học áp dụng các thực hành an toàn và thân thiện với môi trường;

- Hỗ trợ cán bộ địa phương, nhóm nòng cốt và giám sát về mặt kỹ thuật trong quá trình triển khai mô hình, bao gồm nhưng không hạn chế việc: tư vấn về các công cụ, dụng cụ (kèm các thông số kỹ thuật)  cần thiết mua sắm trong quá trình chăn nuôi, chế biến sản phẩm;

- Đầu mối ghi chép quá trình triển khai mô hình và sau đó tài liệu hóa quy trình và xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ, Trung tâm Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy trì và nhân rộng mô hình (Bao gồm cả cách thức thực hiện, tư vấn kỹ thuật, kỹ năng tiếp thị, kinh doanh, xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm, tăng cường kết nối thị trường...);

- Tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Khuyến nông ở cấp địa phương để mở rộng mô hình sinh kế.

# Vị trí 2: Chuyên gia tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường cho sản phẩm mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế” (01 chuyên gia)

- Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh Lào Cai và cán bộ khuyến nông trong quá trình triển khai mô hình;

- Tiến hành nghiên cứu và hướng dẫn, tư vấn về xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm,

- Khảo sát, nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của mô hình và kết nối tiêu thụ;

- Đào tạo về kỹ năng tiếp thị, kỹ năng kinh doanh cho nhóm nòng cốt và các cán bộ tại địa phương;

- Kết hợp chặt chẽ với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến để ghi chép quá trình triển khai mô hình, đồng thời tài liệu hóa quy trình, xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ, Trung tâm Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy trì và nhân rộng mô hình;

- Tham gia tổ chức hội thảo kết nối các nhóm nòng cốt với những người mua tiềm năng để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và tạo kết nối thị trường cho mô hình sinh kế;

- Phối hợp với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Khuyến nông ở cấp địa phương để mở rộng mô hình sinh kế.

- Thời gian và địa điểm

Thời gian: Toàn bộ thời gian triển khai các nhiệm vụ được thực hiện không liên tục từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020.

Địa điểm: Tỉnh Lào Cai.

- Sản phẩm mong đợi và thời gian thanh toán

| Thời gian thanh toán | Sản phẩm mong đợi | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 30 % hợp đồng | 01 báo cáo về cách thức, phương pháp chăn nuôi, chế biến gà của chị em phụ nữ địa phương đồng thời khảo sát nhu cầu tham gia mô hình và hướng dẫn cách thức, quy trình triển khai mô hình, quy trình chăn nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học áp dụng các thực hành an toàn và thân thiện với môi trường | 05/05/2020 |
|  | 01 Danh sách học viên tham dự và 01 báo cáo tập huấn ToT hướng dẫn triển khai mô hình chăn nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học áp dụng các thực hành an toàn và thân thiện với môi trường | 10/05/2020 |
|  | 01 báo cáo tư vấn về các công cụ, dụng cụ (kèm theo các thông số kỹ thuật) cần thiết mua sắm trong quá trình chăn nuôi, chế biến sản phẩm | 15/05/2020 |
| 50 % hợp đồng | 01 báo cáo về nghiên cứu, tư vấn về xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm của mô hình | 30/05/2020 |
|  | 01 báo cáo về nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của mô hình và kết nối tiêu thụ, bao gồm danh sách các bên mua tiềm năng, các nguồn thu mua gà an toàn sinh học; đồng thời kết nối nhà thu mua tham gia Hội thảo kết nối các nhóm nòng cốt với những người mua tiềm năng để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và tạo kết nối thị trường cho mô hình sinh kế, cùng với ít nhất 01 hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của mô hình | 30/05/2020 |
|  | 01 Danh sách học viên tham dự và 01 báo cáo khóa tập huấn, đào tạo về kỹ năng tiếp thị, kỹ năng kinh doanh cho nhóm nòng cốt và các cán bộ tại địa phương | 10/06/2020 |
| 20% hợp đồng | 01 tài liệu ghi chép quá trình thực hiện, triển khai mô hình và hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ, Trung tâm Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy trì và nhân rộng mô hình | 20/07/2020 |
|  | 01 Danh sách học viên tham dự và 01 báo cáo khóa tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Khuyến nông ở cấp địa phương để mở rộng mô hình sinh kế kèm theo bảng đánh giá (hoặc các phiếu khảo sát) của các thành viên và các bên liên quan tham gia mô hình về hiệu quả của dự án | 05/08/2020 |

Lưu ý: Ngày chính xác nộp sản phẩm sẽ được xác định và sửa đổi linh hoạt dựa trên tiến trình thực hiện mô hình sinh kế.

- Theo dõi và giám sát

Tư vấn sẽ lập một bảng kế hoạch công việc chi tiết để gửi đến Ban Quản lý dự án (BQLDA) “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” và chia sẻ với các bên liên quan, gồm UNWomen. Trên cơ sở kế hoạch được các bên thống nhất, BQLDA và Hội LHPN tỉnh Lào Cai sẽ giám sát hoạt động của tư vấn theo kế hoạch này và những yêu cầu của BQLDA.

- Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm liên quan

Để thực hiện được hoạt động tư vấn quan trọng này, các thành viên của nhóm tư vấn cần đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ đại học về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc lĩnh vực liên quan) đối với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến, trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan đối với chuyên gia tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường;

- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp kết hợp, đặc biệt là các dự án về phát triển mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có chăn nuôi gà;

- Đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động phát triển chăn nuôi cho các dự án;

- Có khả năng và kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu, viết bài báo cáo, báo cáo và kỹ năng phân tích xuất sắc, đặc biệt có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng;

- Có kinh nghiệm trong việc biên soạn và góp ý, hoàn thiện các tài liệu tập huấn;

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế là một lợi thế.

- Tiêu chí đánh giá

Người nộp đơn sẽ được đánh giá dựa trên năng lực kỹ thuật (70%) và đề xuất tài chính (30%). Đánh giá kỹ thuật sẽ dựa trên các tiêu chí sau được nêu dưới đây:

| 1 | Có trình độ đại học về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc lĩnh vực liên quan) đối với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến, trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan đối với chuyên gia tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường. | 10 điểm |
| --- | --- | --- |
| 2 | Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về nông, lâm nghiệp kết hợp, đặc biệt là các dự án về phát triển mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có chăn nuôi gà | 40 điểm |
| 3 | Đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động phát triển chăn nuôi cho các dự án | 15 điểm |
| 4 | Có khả năng và kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu, viết bài báo cáo, báo cáo và kỹ năng phân tích xuất sắc, đặc biệt có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng. | 20 điểm |
| 5 | Có kinh nghiệm trong việc biên soạn và góp ý, hoàn thiện các tài liệu tập huấn về khuyến nông, chăn nuôi. | 10 điểm |
| 6 | Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế. | 05 điểm |
|  | Tổng | 100 điểm |

Một quy trình hai giai đoạn được sử dụng để đánh giá các bài nộp, việc đánh giá các yếu tố kỹ thuật được hoàn thành trước khi các đề xuất tài chính được mở và so sánh. Đề xuất tài chính sẽ chỉ được mở cho các bài nộp vượt qua điểm kỹ thuật tối thiểu 70% trong 100 điểm đánh giá kỹ thuật.

Các yếu tố kỹ thuật được đánh giá dựa trên mức độ đáp ứng của nó đối với Điều khoản tham chiếu (TOR).

Tư vấn có trình độ kỹ thuật có thể được chọn phỏng vấn trước khi đánh giá tài chính.

Tối đa 100 điểm sẽ được trao cho đề xuất tài chính thấp nhất và các đề xuất tài chính khác sẽ nhận được điểm tỷ lệ nghịch với đề xuất tài chính của họ.

Tư vấn sẽ được đánh giá dựa trên phân tích tích lũy, hợp đồng sẽ được trao cho nhóm tư vấn cá nhân có đề nghị đã được đánh giá và xác định là:

a) đáp ứng / tuân thủ / chấp nhận và

b) đã nhận được điểm số cao nhất trong số các tiêu chí kỹ thuật và tài chính có trọng số được xác định trước.

- Thủ tục và thời hạn đăng ký

Nhóm ứng viên quan tâm phải nộp các tài liệu / thông tin sau (ở định dạng PDF) để chứng minh trình độ chuyên môn:

Về Hồ sơ kỹ thuật

- Thư quan tâm nêu rõ kinh nghiệm và bằng cấp liên quan của các tư vấn trong nhóm so với trình độ được yêu cầu như đã nêu trong Mục 7 ở trên.

- Sơ yếu lý lịch của từng tư vấn đã ký với chi tiết liên lạc của 3 nguồn thông tin tham khảo.

Đề xuất tài chính (có chữ ký của ứng viên)

- Đề xuất tài chính sẽ chỉ định tổng số tiền tính bằng Việt nam đồng bao gồm phí tư vấn và tất cả các chi phí liên quan, tức là vé máy bay, chi phí đi lại, bữa ăn, chỗ ở, thuế, bảo hiểm, v.v.

- Xin lưu ý rằng các chi phí chuẩn bị và đàm phán hợp đồng, bao gồm mọi chuyến đi liên quan, không được hoàn trả như một chi phí trực tiếp của nhiệm vụ.

Hồ sơ của các ứng viên gửi tới địa chỉ: minh.hanh.0211@gmail.com/ nhungdinhtuyet@gmail.com. Chỉ các hồ sơ bao gồm các tài liệu yêu cầu mới được xem xét.

Thời hạn nộp hồ sơ: 10/04/2020.