| TW HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái” |  |
| --- | --- |

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hoạt động xây dựng phim hướng dẫn thực hành làm đồ chơi và chơi với trẻ 0-3 tuổi

1. THÔNG TIN CHUNG

Trong khuôn khổ dự án “Vì một thế giới đảm bảo quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái” do Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ (DGD) tài trợ thông qua tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam là cơ quan chủ quản tổ chức thực hiện dự án tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Mục đích của dự án nhằm tạo ra một môi trường an toàn cho mọi trẻ em tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được phát triển một cách toàn diện thông qua việc hỗ trợ tạo ra môi trường vui chơi an toàn và kích thích phát triển qua môi trường chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, tiếp cận CS&GDTT, giáo dục mầm non, tiểu học có chất lượng và sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng và lãnh đạo địa phương.

Để hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ thực hành tốt chăm sóc phát triển toàn diện trẻ ở những năm đầu đời, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam phối hợp xây dựng phim mang tính khoa giáo hướng dẫn cha mẹ làm đồ chơi cho trẻ bằng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương và hướng dẫn cha mẹ cách chơi đồ chơi với trẻ nhằm kích thích các lĩnh vực phát triển ở trẻ. Phim được xây dựng hoàn thiện, mong muốn sẽ phát trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam và được đăng tải trên các trang truyền thông trên mạng intenet để nhiều người có thể được tiếp cận.

Bản điều khoản tham chiếu được xây dựng với mục đích tuyển dụng một nhóm tư vấn làm phim/ công ty truyền thông xây dựng và hoàn thiện phim hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu địa phương và cách chơi với con giúp con phát triển toàn diện.

2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU KẾT QUẢ ĐẦU RA

2.1. Mục tiêu

Phim được xây dựng nhằm phục vụ cho công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và thực hành của cha mẹ/ người chăm sóc trẻ về tác động của việc học qua chơi và vai trò của cha mẹ trong việc chơi với trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện

2.2. Kết quả mong đợi

-  Một phim ngắn mang tính khoa giáo được xây dựng, với 15 clip ngắn tập trung hướng dẫn cha mẹ làm một số mẫu đồ chơi cho trẻ bằng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương bao gồm: giấy/ bìa cartoon, tre/ gỗ, đồ nhựa, vải…; đồng thời, hướng dẫn cha mẹ hiểu được ý nghĩa của đồ chơi đối với sự phát triển ở trẻ, biết cách chơi đồ chơi với trẻ nhằm kích thích các lĩnh vực phát triển ở trẻ.

- Phim sau khi được xây dựng hoàn thiện, mong muốn sẽ phát trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV2 & VTV5…) và được đăng tải trên các kênh truyền thông trên mạng intenet để nhiều người có thể được tiếp cận, được in thành đĩa để phục vụ cho truyền thông nhóm tại cộng đồng.

2.3 Yêu cầu đối với phim

2.3.1 Về nội dung phim và nguyên tắc xây dựng:

- Nội dung của phim: mỗi clip ngắn sẽ bao gồm:

+  hướng dẫn sử dụng một loại nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để làm một số mẫu đồ chơi cho trẻ từ 0-3 tuổi;

+ thể hiện được ý nghĩa của đồ chơi có tác động như thế nào đối với sự phát triển ở trẻ;

+  hướng dẫn/ tư vấn cách chơi với trẻ để kích thích phát triển các lĩnh vực ở trẻ thông qua nhân vật được lựa chọn thực hành trong phim.

- Về nguyên tắc xây dựng: Phim được xây dựng dựa trên sự hướng dẫn/mô tả của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam và sự rà soát, thẩm định về mặt chuyên môn của chuyên gia tư vấn về lĩnh vực giáo dục trẻ thơ; Phim được xây dựa vào các mốc phát triển ở trẻ từ 0-3 tuổi và dựa theo các lĩnh vực phát triển ở trẻ thơ (gồm: Vận động thô, vận động tinh, nhận thức/trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm xã hội…). Phim được xây dựng tại địa bàn Hà Nội.

2.3.2  Số lượng và độ dài:

- 1 phim gồm 15 clip phim ngắn, với mỗi clip có độ dài 3-5 phút hướng dẫn làm đồ chơi và cách chơi với trẻ (có phụ đề tiếng Anh và ký hiệu ngôn ngữ)

- 1 trailer ngắn giới thiệu (có phụ đề tiếng Anh)

2.3.3 Về Kỹ thuật làm phim

- Rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và dễ dàng để tiếp nhận các thông điệp (kể cả người không biết chữ cũng có thể tiếp nhận)

- Sáng tạo trong sử dụng âm thanh, hình ảnh, câu chuyện và kịch bản

- Phù hợp với bối cảnh văn hoá đa dân tộc, kinh tế- xã hội địa phương.

- Nhấn mạnh sự thay đổi về nhận thức, kỹ năng và thái độ của các nhóm đối tượng đích của dự án (tập trung vào nhóm dễ bị tổn thương)

3. KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN

| Nhiệm vụ | Đầu ra | Khung thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Rà soát các tài liệu liên quan và xây dựng đề xuất cho phim | Một bản đề xuất bao gồm: Thời gian Kịch bản/ý tưởng kịch bản dự kiến Kế hoạch quay phim Kinh phí chi tiết | 20/11/2018 |
| Chuẩn bị và ký hợp đồng | Một hợp đồng tư vấn được ký kết | 25/11/2018 |
| Xây dựng kịch bản tổng thể | Một kịch bản được xây dựng gửi cho Hội LHPN Việt Nam và Plan đóng góp ý kiến | 30/11/2018 |
| Hoàn thiện kịch bản với ý kiến đóng góp của Hội LHPN Việt Nam và Plan | Một kịch bản được hoàn thiện với sự chấp thuận của Hội LHPN Việt Nam | 5/12/2018 |
| Quay phim |  | 5 - 10/12/2018 |
| Dựng phim, lấy ý kiến đóng góp của Hội LHPN Việt Nam và Plan | 15 video clip/tập được dựng để Hội LHPN Việt Nam và Plan cho ý kiến và chấp thuận | 11-20/12/2018 |
| Hoàn thiện các video và in ra 30 bản | Sản phẩm được hoàn thiện để công bố và chia sẻ với các bên liên quan | 25/12/2018 |

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÓM LÀM PHIM/ CÔNG TY TRUYỀN THÔNG

- Nhóm làm phim/ công ty truyền thông sẽ bao gồm các thành viên: Gồm các thành viên là người có chuyên môn sản xuất phim chuyên nghiệp và có thành viên là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục trẻ thơ.

- Làm việc trong lĩnh vực truyền thông có mối quan hệ tốt với các kênh truyền thông chính thống của Việt Nam

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong sản xuất và phát hành các sản phẩm nghe-nhìn có hình ảnh

- Có hiểu biết về chăm sóc giáo dục trẻ thơ toàn diện

- Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng là một ưu tiên

- Có hiểu biết về văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số

5. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí trả cho nhóm làm phim/ công ty truyền thông sẽ được thực hiện căn cứ vào định mức quy định chi tiêu tài chính của dự án Plan.

Kinh phí phân bổ cho hoạt động: 300 triệu (toàn bộ chi phí làm phim hoàn chỉnh, bao gồm cả phí tư vấn + chi phí thực địa + chi phí sản xuất....)

6. GỬI ĐỀ XUẤT

Khi gửi hồ sơ đề xuất cho gói này, nhóm làm phim/ công ty truyền thông cần gửi một bản đề xuất đầy đủ và rõ ràng trong phong bì niêm phong, gồm các thông tin:

- Phương pháp/Cách tiếp cận: Bản đề xuất kỹ thuật cần phản ánh được các nội dung yêu cầu mong đợi được mô tả ở mục 2 ở trên.

- Chi phí:

+ Nếu là công ty, có thể xuất hóa đơn VAT, cần gửi đề xuất ngân sách chi tiết kinh phí sản xuất phim đã bao gồm thuế VAT bao gồm cả: nhân sự, máy móc, thiết bị….

+ Nếu là nhóm tư vấn, không xuất được hóa đơn VAT, cần cung cấp dự trù chi phí cho: (1) phí tư vấn bao gồm 10% thuế thu nhập cá nhân  và (2) kinh phí thuê trang thiết bị, máy móc quay phim đã gồm thuế VAT và các chi phí khác để sản xuất phim hoàn chỉnh.

- Nhân sự:

+ Danh sách các thành viên của nhóm làm phim với bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn và/hoặc chuyên môn của tổ chức kèm bảng phân công nhiệm vụ công việc các thành viên trong nhóm cho hoạt động xây dựng phim hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi.

+ Sơ yếu lý lịch của thành viên nhóm làm phim và năng lực của nhóm/ công ty truyền thông.

+ Gợi ý những tài liệu liên quan để sử dụng thực hiện công việc này

- Thông tin tham khảo:

+ Gửi kèm các đường link các phim/ clip tương tự mà nhóm/ công ty đã thực hiện

- Nộp hồ sơ: Các công ty/ nhóm tư vấn quan tâm đến gói dịch vụ này vui lòng gửi toàn bộ tài liệu đề xuất và báo giá trong phòng bì có niêm phong cho Ms. Hà Thị Diệp, Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Bộ hồ sơ thiếu niêm phong sẽ được coi là không hợp lệ và không được tham gia xét chọn.

- Hạn cuối nhận hồ sơ là trước 17h00 ngày 20/11/2018.

|  | TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Giám đốc Dự án Nguyễn Thị Tuyết Mai |
| --- | --- |